| 海南大学 | 学生工作部 | 文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 学 生 工 作 处 |  |

海大学工【2013】3号

关于开展学生住宿专项清查整顿活动的通知

各学院：

为了进一步加强学生的安全教育与管理工作，严格规范学生宿舍的住宿秩序，营造良好的校园环境，促进学风、校风建设，学校决定在全校范围内开展学生住宿专项清查整顿活动，现下发清查整顿活动实施方案。请各学院根据实施方案的各项要求，明确职责，逐步推进，狠抓落实，确保活动圆满完成，取得明显成效。

二〇一三年三月二十八日

学生住宿专项清查整顿活动实施方案

为了进一步加强学生宿舍管理，营造一个更加和谐、安全、文明的住宿环境和校园环境，切实保证广大学生的权益和生命安全，促进学生健康成长成才。根据学校有关规定，决定在全校范围内开展学生住宿专项清查整顿活动。

一、指导思想

各学院要从维护校园稳定的大局、创建和谐平安校园、促进学生健康成长的认识出发，牢固树立安全第一的思想，坚持“预防为主”的方针，高度重视学生的安全教育与管理工作，切实抓好本次学生住宿情况的清查整顿工作。做到严密排查，耐心教育，限期整改，落实到位，巩固效果，以维护正常的教学、学习和生活秩序，为我校进一步加强学风建设提供有力的保障。

二、活动时间

2013年4月7日——2013年5月10日。

三、清查整顿内容与要求

（一）校外住宿

对不符合校外住宿条件，未经申请、审批，擅自在校外住宿的学生（含在校内租房或租床位住宿的学生），要联系学生家长，共同做好教育和劝说工作，并限其在5月6日前搬回原学校安排的宿舍住宿。对不听劝导、限期未搬回、执意在校外租房住宿的学生和虽已限期搬回宿舍，但没有退出租房，事后又再次租房住宿的学生，一经查实，取消其本学期（学年）评奖评优或享受各项资助的资格；必要时，学校还将根据有关规定给予校纪处分。

对于已经批准在校外住宿的学生，要求学生家长承诺督促子女加强人身和财产安全的自我保护意识，并承担由于校外居住而引发的一切责任，家长本人要签字并附身份证复印件。同时，学院要建立校外住宿学生档案，落实好定期走访和联系报告制度，确保学生的人身财产安全。当获批准学生校外住宿的原因发生变化后，条件不符合校外住宿时，学院应及时要求其返校住宿。

（二）床位出租

认真深入排查私自将学校所安排的床位出租给他人，尤其是出租给已毕业学生及校外人员的情况。经查实者，除责令其整改外，根据情节，予以相应的校纪处分。

（三）留宿异性

各学院在进行住宿专项清查整顿活动时，要结合学生的法纪与道德品质教育，恋爱观和青春健康教育，特别是自尊、自爱、自珍、自重的教育，开展学生宿舍内留宿异性的检查。对在宿舍内留宿异性的同学，一经发现，将给予严肃处理，直至开除学籍。

（四）不按时作息以及夜不归宿

各学院要组织辅导员和学生干部队伍经常深入学生寝室检查学生作息情况，同时，联系公寓管理人员，掌握经常晚归和夜不归宿学生情况，作为重点检查和整治对象。对屡教不改的违纪学生要及时上报学生处进行校纪处理。

四、活动安排

（一）宣传阶段（4月7日-4月15日）

1、各学院依照文件精神召开动员宣传大会，并结合本学院实际情况做好相应的工作计划。

2、充分利用横幅、宣传栏、网站等各种宣传载体，将活动的目的、内容及形式传达到位，使学生全面了解校外住宿的危害性及各种安全隐患，使学生认识到生命健康的重要性，从而培养大学生集体意识和责任感。

3、开展初步的摸底检查，辅导员、班主任有针对性地对长期无故在校外租房居住、床位出租、屡次违反作息制度的学生进行单独谈话，并令其整改。

（二）清查阶段（4月16日-4月25日）

1、以班级为单位，以寝室为重点，对学生住宿情况进行全面清查；会同住宿管理部门对本学院学生的住宿信息进行核查，并做好登记统计工作，以班级为单位统一报送学院备案。

2、对特殊情况需校外住宿的学生，要严格履行审批手续，并签订校外住宿申请表和校外住宿安全承诺书。对未经批准校外住宿的学生，要责令其尽快搬回宿舍居住。

3、由辅导员、班主任将所带班级及寝室全面清查情况形成书面报告，报送所在学院。

（三）整顿阶段（4月26日-5月6日）

1、各学院召开专题会议听取各班级清查情况工作汇报，然后结合实际制定整顿措施和目标，力求实效。

2、各学院深入、详细地掌握本院学生校外住宿的基本情况及原因后，对擅自校外住宿学生，各学院要在批评教育的基础上，限期在5月6日前搬回学生公寓，并组织有针对性的住宿检查，同时要做好后期的思想工作。对个别拒不搬回公寓住宿的学生，经教育无效的，学院应严格按照学校相关规定上报学生工作处进行处理。

3、学校专项活动工作小组将深入到各学院进行检查，听取各学院自查自纠情况汇报，对在专项活动中工作不落实、开展不得力的单位给予通报。

（四）总结阶段（5月7日-5月10日）

1、各学院对本单位专项活动中存在的问题、整改措施、整改后效果以及下一步工作对策进行全面总结，以巩固清查整顿工作成果。5月15日前，各学院将工作总结以书面形式报送学生工作处。

2、在全面总结的基础上，加强学生思想政治教育，巩固清查整顿的阶段性成果，探索和建立学生住宿管理的长效机制，维护校园的安全稳定。

五、工作要求

1、深刻认识清查整顿学生宿舍是维护校园安全稳定的重要意义。学院分管领导作为学生工作的第一责任人，要认真按照通知要求切实安排好清查整顿工作，要进行全面动员和有针对性的思想工作，密切关注、了解掌握本院学生动态，把这次整顿住宿秩序，杜绝学生私自校外住宿、出租床位、留宿异性等违规行为的工作做好，并以这次专项整顿为动力促进各项安全工作的落实。

2、广泛、深入、细致、贴合实际的宣传教育，是清查整顿活动取得成效的前提。要使广大学生自觉认识到校外住宿对自己、家庭、学校和社会的潜在危害，良好的校园秩序对成长成才的促进，自觉遵守学校关于学生公寓住宿的相关规定。辅导员要带领学生干部和党员，以安全稳定大局为重，积极参与本次活动，并严格分工，狠抓落实。

3、各学院要注意工作态度与方法，是顺利开展清查整顿活动的重要因素。开展活动过程中，工作态度和方法不能简单、粗暴，要有耐心、细致。确保工作有实效，活动有成果。

4、学生的住宿管理是日常学生教育与管理的一项重要内容，各学院在活动结束后，要立足长远，结合学生实际情况，以生为本，总结、摸索、研究出行之有效的学生住宿管理办法与制度。

二〇一三年三月二十八日

主题词：清查  住宿  学生  通知

抄  送：校领导  综治办  后勤集团    2013年3月29日印发

校  对：温小平                            （共印 25份）