关于开展2006年海南省大学英语

教学改革立项工作的通知

各有关高等学校：

为进一步推动海南省大学英语（包括高职高专英语，下同）教学改革的研究，建立多层次、个性化的英语教学模式，提高英语教师的教学和科研水平，促进英语教学质量的提高，海南省教育厅决定与高等教育出版社外语教学研究与发展中心合作，共同设立“2006年海南省大学英语教学改革项目”。各高等院校（包括高职高专院校）可根据各自的具体情况及能力，有针对性地组织本校英语教师参与项目的申报和研究工作。项目申请表及具体申报要求见附件。

附件：

一．2006年海南省大学英语教学改革立项指南

二．2006年海南省大学英语教学改革立项申请书

海南省教育厅

二○○六年六月十八日

附件一

2006年海南省大学英语教学改革立项指南

一、立项目的及范围

2006年海南省大学英语教学改革立项的目的是更新观念，开拓思路，改革模式，提倡创新，提高水平，强化质量，最大限度地调动高校英语教师的积极性和创造性，加快高等学校大学英语课程体系和教学内容的改革。

2006年海南省大学英语教学改革项目总数为25项，其中本科院校10项，高职院校15项，每校限报2项，类别不限，不得超报。

立项类别为（一）教学模式、（二）教学管理、（三）教学评估、（四）授课策略、（五）精品课程建设、（六）教材编写与评估等六类，具体项目名称由各申请人自拟。项目的主要成果形式包括项目结题报告和学术论文、调研报告、教学录像、教材（纸质教材或电子教材）等。

二、立项原则

1．根据教育部对大学英语教学改革的要求，申报课题项目应能反映国内特别是海南省大学英语课程建设与学科发展最新成果和最高水平，体现现代教育思想，具有科学性、先进性、创新性和教学的适用性。

2．项目要体现创新教育教学理念，有利于激发学生利用信息技术和教学软件开展积极的自主学习，有利于提高学生的英语综合应用能力和创新能力，有利于培养学生的学习策略和文化素养。

3．教学科研项目的立项申请者应以学校大学英语负责人及高水平的教师和学术骨干为主，应具有较强的教学能力和一定的科研能力，在大学英语学科和专业领域具有较高的学术地位和学术影响，具有多年的学科理论研究和教学实践经验，具有带领课题组开展立项研究的能力。

4．每位项目负责人只能申报一个课题，一般不能作为课题组成员再参加其他项目。

三、申报书填写

《立项申请书》一式四份（可复印），由项目负责人填写，经学校教务处加盖公章后，于截止日期之前寄达海南省教育厅高教处，地址：    电话：   。

书面申报材料发出后，须同时将《立项申请书》的电子版分别发到下列电子邮件地址：   ，xiaoqiong@hep.com.cn。《立项申请书》申报的截止日期为2006年7月20日（以邮戳为准）。

四、立项程序及时间安排

1．立项程序

2006年海南省大学英语教学改革立项实施分为立项、开展研究、检查与验收、宣传与推广四个阶段。立项阶段，先由个人（或联合）填写立项申请，经学校推荐报到海南省教育厅高教处，经专家组评审通过后立项，并予公布。评审时将对本科项目和高职高专项目进行分组评审。

检查与验收阶段，由“海南省大学英语教学改革立项”专家组组织实施，分为中期检查和成果验收两个步骤。经过中期检查，将对立项项目进展状况做出评估，并根据情况调整部分项目的资助额度。未通过中期检查的项目，将限期达标；在规定的时间内，仍不能达标的，将取消其项目资格。

2．时间安排：

2006年7月20日17时前须将《立项申请书》送达，逾期未收到申报材料将被视为无项目申报。

2006年8月31日左右完成专家评审，确定资助项目和经费额度并予以公布。

2006年12月31日左右提交项目中期进展报告和阶段性成果，进行中期检查。

2007年6月30日前提交项目结题报告和项目成果。专家组对结题报告和项目成果进行终期检查和评审。对于优秀成果向高等教育出版社推荐,以论文、论文集或教材等形式发表或出版。

五、项目经费

立项项目分为政策支持项目、一般项目和重点项目三种。一般项目的资助经费为3000～5000元，重点项目的资助经费为5000～10000元。

项目经费将在海南省教育厅下发立项通知后一个月内，拨付全额的50%作为前期研究经费；项目结题并经专家评审合格后拨付剩余的50%。

凡经评审确定的立项项目，所在学校须给予等额配套资金支持。

六、项目管理

1．海南省教育厅高教处、高等教育出版社外语教学研究与发展中心共同成立专家组，对此项教学改革进行统筹，并组织立项评审、中期检查和成果验收等方面指导和管理。

2．建议此项教学改革工作由各高等学校教学主管部门协调，负责组织申报，并做好项目总体进展、质量监督等方面相应的管理工作。

3．立项一经批准，项目负责人是项目研究的第一责任人，全面负责该项目。中期检查时项目负责人应提交中期进展报告和阶段性成果；项目完成后，应及时提交项目的总结报告和最终研究成果，成果经验收合格后予以结项。

附件二：

| 编号 |  |
| --- | --- |

2006海南省大学英语教学改革

立项申请书

项  目  类  别

项  目  名  称

项 目 负 责 人

推  荐  学  校              （教务处盖章有效）

填  表  日  期

填表说明：

1．本表必须以WORD文档方式填写并打印。

2．项目类别根据本文的立项分类填写。

3．项目负责人只限一人，项目主要成员不得超过10人。

申请人声明

本人保证本表内填写的各项内容真实、可靠，所申报的立项无知识产权纠纷。如发生相关争议，本人将承担与此有关的一切法律责任。本人认可本表的法律约束力，并在立项获准后，按计划认真开展研究工作，取得预期研究成果。

申请人签名：

年   月   日

项目负责人情况

| 项 目 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 负 责 人 情 况 | 姓 名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手机号码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业技术职务 |  |  |  |  | 行政 职务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 从事 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 教 学 工 作 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 教 学 研 究 领 域 及 成 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目主要成员情况

| 姓 名 | 年龄 | 专业技术职务 | 行政职务 | 工作单位 | 主要教育 研究领域 | 承担工作 | 签章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一．立项依据及目标

1．现状与背景分析（包括已有研究实践基础）

2．研究内容、目标、要解决的问题和主要特色

3．预期效果与具体成果

二．具体安排及进度

| 三、经费预算 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 经费开支科目 | 经费预算金额（元） |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
|  | 总 计 |  |

| 四、拨款账号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学校开户行： | 户 名： | 账号： |
| 个人开户行： | 户 名： 身份证号： | 账号： |

五、项目负责人所在学校意见（学校有配套经费的请注明）

负责人签字： 年 月 日

| 六、“2006—2007年海南省大学英语教学改革项目”专家组意见 |  |
| --- | --- |
| 评 审 意见 | 组长签字： 年 月 日 |

七、外语教学研究与发展中心意见

签字： 年 月 日

八、海南省教育厅意见

签字： 年 月 日